## 予定表
| 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 7月22日(完成) | 2019-07-25 | 2019-09-02 | 2019-09-09
シラバス | 作業予定 | テーブル設計 | ユーザ認証の実装 | 画面遷移部分の作成 | データ登録部分の作成 | データの更新・削除 | 管理画面の作成 | ソースの可読性の向上 | 説明用ドキュメント | レポート作成
目標 |  | 登録・表示画面の作成、テーブルの設計・作成 | ログイン画面の作成・ユーザ認証の実装 | マイページ作成 | データベースの内容を各ページに反映、洋介のチーム脱退の有無の決定
佐藤 | 予定表作成、コーディングルールの作成 | コーディングルールの作成、スケジュールの組み立て、githubによる各ソース等の共有の準備 | 各ページのイメージ図の作成、 | ログイン・マイページ・管理画面の仕様作成 | SourceTreeによる各ファイルの共有を可能に、
井上 | 遅刻(病欠) | ユーザ認証の実装のための予習 | SourceTreeの使用環境の準備 | マイページの会員情報表示部分の作成 | マイページの会員情報表示にデータベース内容の反映
稲葉 | 予定表作成 | ユーザ認証の実装のための予習 | データーベース・模擬データ(csv)の作成 | データーベース・模擬データ(csv)の作成 | データベースへの模擬データの登録、登録ページからデータベースへの登録実装
内川 | 予定表作成 | ユーザ認証の実装のための予習 | ログイン画面の作成(ユーザ認証用の機能まで) | ログイン画面の作成(ユーザ認証用の機能まで) | 洋介への課題の成果チェック、ログイン画面のユーザ認証をデータベース参照で行うように再設定
鈴木 | 予定表作成 | ユーザ認証の実装のための予習 | SourceTreeの使用環境の準備 | マイページの参加記録表示部分の作成 | マイページの参加記録表示にデータベース内容の反映
洋介 | 予定表作成 | 復習中 | 復習中 | データベースの過去課題(説明させる) | データベースの過去課題(説明させる)
チームの指針 | 2019-06-10: 「後期に改めて制作を行う時に作りたいものを作れるように、去年やったことの復習を主に、実際に制作した実績を積むことを目的に制作を行う」

## コーディングルール
コーディングルール
ルールの目的 | 「作業を進めていく中での食い違いや競合などを防ぐため」
内容
変数名 | ＊同じような変数を複数作るときは、変数名_～とするように 例：number_id、number_TEL
・名前 ・・・ name
・番号 ・・・ number
・パスワード ・・・ passward
・年日付 ・・・ year、month、day
・参加記録 ・・・ log
・クラス名は、自分の名前_～とするように(クラス名が指定のもの以外) 例：Satou_MainLoop、Satou_insert そうすることで、誰が作ったクラスか一目でわかる
・関数を作るときはその後ろに何をする関数かコメントをふり、 関数名はできる限り処理内容を連想させる名前にする
・自分が入力したコードはどこからどこまでかわかるように、自分が入力したコードの上と下に自分の名前をコメントで入れる
・コメントはコードの後ろに、間に空白を小文字3つ分は入れる。 またそのコードの上下3行以内にもコメントがふられている場合はそれに合わせる (見やすくするために)
・idは最初にA~Zをつけ、その後ろに数字をつける。この数字は最初のアルファベットで登録された順にする 例:A1、A2 また、idは最初A001からつけ、次にA2、A3と追加していく

## 各種テーブルの設計
各種テーブルの設計 |  |  | データベース名：「Servar_kadai_D」
会員情報テーブル |  | テーブル名「Entry」 | 参加記録テーブル |  | テーブル名「Log」 | 仮登録テーブル |  | テーブル名「K_Entry」
変数名 | 型 | 役割 | 変数名 | 型 | 役割 | 変数名 | 型 | 役割
id | char(4) | 会員番号、主キー | id | char(4) | 会員番号、主キー | id | char(4) | 会員番号、主キー
name | varchar(25) | 会員の名前 | log | char(11) | 参加した日付(年月日) | name | varchar(25) | 会員の名前
mail | varchar(100) | メールアドレス | result | varchar(15) | 結果 | mail | varchar(25) | メールアドレス
passward | varchar(20) | パスワード |  |  |  | passward | varchar(20) | パスワード
log_last | varchar(20) | 一番最近の参加記録

## 各html・php仕様
各html・phpファイル仕様
会員登録(html)
・ファイル名は「Tourok.html」 ・会員登録に必要な情報は「名前」、「メールアドレス」、「パスワード」 ・上の三つを入力できるようにして、登録ボタンが押された時全て入力されていたら仮登録完了のページに移動 ・未入力もしくは全く同じ内容での登録があったら問題点を表示して再度入力を求める
仮登録完了(php)
・ファイル名は「Kritouroku.php」 ・入力してもらった「名前」「メールアドレス」 ・「仮登録完了」の表示を出す ・データベースに入力されたデータを記録(仮登録テーブルに)
ログイン画面
・ファイル名は「Login.php」 ・「メールアドレス」と「パスワード」で認証 ・認証できたらマイページに移動、その際にマイページに認証したユーザーのIDを参照できるようにする ・認証できなかった場合は再度入力するように催促する
マイページ
・ファイル名は「Mypage.php」 ・ここでは「会員情報」と「参加記録」を表示する ・会員情報は、「ID」、「氏名」、「メールアドレス」の三つをテーブル内に表示 ・可能なら、上の会員情報のテーブルの下に会員情報編集のページに飛ばすボタンを作る ・参加記録は、「参加日」と「戦績」を表示、参加日は年月日、戦績は、データベースからそのまま表示

## 画面遷移図
画面遷移図
ログインページ
会員登録している
会員登録ページ
マイページ
仮登録完了ページ
登録に必要な情報が入力された
会員情報編集

## 画面イメージ
画面イメージ
会員登録 | 仮登録完了
会員登録 氏名 メールアドレス パスワード | 仮登録完了 以下の情報で登録が完了しました。 氏名 メールアドレス
ログイン画面 | マイページ
ログイン メールアドレス パスワード | マイページ
登録
入力された氏名
入力されたメールアドレス
ログイン
会員情報
ID
氏名
メールアドレス
編集
戦績
2018年12月18日
参加日
2019年01月09日
2019年02月03日
戦績
3回戦敗退
初戦敗退
準優勝